## Tablero Kanban
TABLERO KANBAN - RECOVR (GitHub Projects #10)
Fuente: github.com/ProgramaGrueso/RECOVR · corte 2026-10-12 · 8 PR fusionados + commits directos posteriores
Backlog (6) | To Do (3) | In progress (1) | In review (4) | Done (19) | Total | 33
RC-30 · Vista 'Mi agenda' del especialista en el frontend P1 · Sprint 4 · Por asignar | RC-21 · Consumir GET /api/servicios desde catalog.service P0 · Sprint 3 · Por asignar | RC-15 · Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) P0 · Sprint 3 · JF | RC-10 · Decidir destino de la rama feature/05-integrations P1 · Sprint 3 · JF | RC-01 · Repositorio monorepo + estrategia GitFlow (ramas feature/01 a 06) P0 · Sprint 1 · JF | Done | 19
RC-31 · Historial 'Mis reservas' del cliente con datos reales P1 · Sprint 4 · Por asignar | RC-22 · Crear environments (apiUrl dev/prod) e interceptor JWT Bearer P0 · Sprint 3 · Por asignar |  | RC-11 · Revisar cobertura de ClienteControllerTest P1 · Sprint 3 · JF | RC-02 · Modelo de datos, entidades y CRUD API P0 · Sprint 1 · Luis | % avance
RC-32 · Puntos de fidelidad persistidos en backend P2 · Sprint 4 · Por asignar | RC-23 · Agregar Maven Wrapper (mvnw) al repo P2 · Sprint 3 · Por asignar |  | RC-20 · Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar P0 · Sprint 3 · JF | RC-03 · Consultas JPQL de disponibilidad + tiempo de limpieza P1 · Sprint 1 · JF
RC-33 · Dashboard admin con métricas reales P1 · Sprint 4 · Por asignar |  |  | RC-25 · Pruebas unitarias del frontend P1 · Sprint 3 · JF | RC-04 · Autenticación JWT, roles y permisos P0 · Sprint 1 · Luis
RC-34 · Desplegar backend (API + MySQL) en la nube P0 · Sprint 4 · Por asignar |  |  |  | RC-05 · Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) P0 · Sprint 1 · marro-jr
RC-35 · Preparar sustentación final (Avance 3) P0 · Sprint 4 · Equipo |  |  |  | RC-06 · Dashboard de recepción con RBAC y panel admin P0 · Sprint 1 · Maricielo
RC-07 · CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests P0 · Sprint 1 · JF
RC-08 · Docker Compose MySQL + CORS global P1 · Sprint 1 · JF
RC-09 · Documentación Swagger / OpenAPI P1 · Sprint 2 · JF
RC-13 · Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel P1 · Sprint 2 · JF
RC-14 · UI responsive móvil y tablet P1 · Sprint 2 · JF
RC-16 · Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs P0 · Sprint 3 · JF
RC-17 · Pruebas de integración con JWT sobre H2 (13 casos) P0 · Sprint 3 · JF
RC-18 · Limpieza de assets y componentes sin uso P2 · Sprint 3 · JF
RC-19 · usuario_id único en clientes (relación 1 a 0..1) P1 · Sprint 3 · JF
RC-36 · Rediseño premium bubblegum 3D, scroll narrativo y optimización móvil P1 · Sprint 3 · JF
RC-37 · Endurecer docker-compose: MySQL solo en localhost y sin reinicio automático P2 · Sprint 3 · JF
RC-12 · Alinear README con el repo P2 · Sprint 3 · JF
RC-24 · Unificar paquetes com.recovr (core en memoria) y com.recovr.backend P1 · Sprint 3 · JF

## Matriz de issues
ID | Issue GitHub | Título | Tipo | Prioridad | Estado | Sprint | Fase | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Tamaño | Evidencia
RC-01 | #25 | Repositorio monorepo + estrategia GitFlow (ramas feature/01 a 06) | Tarea | Alta | Done | 1 | 1) Ing. Requerimientos | JF | 2026-08-21 | 2026-08-22 |  | S | Ramas feature/*, fix/*, chore/*; commits 3ebc0b2 y 3bb39af
RC-02 | #26 | Modelo de datos, entidades y CRUD API | Historia de usuario | Alta | Done | 1 | 3) Diseño | Luis | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | M | feature/04-database-api · bdd/recovr.sql
RC-03 | #27 | Consultas JPQL de disponibilidad + tiempo de limpieza | Tarea | Media | Done | 1 | 2) Análisis | JF | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | S | feature/04-database-api (03-sep) · commit fafc098
RC-04 | #28 | Autenticación JWT, roles y permisos | Historia de usuario | Alta | Done | 1 | 4) Construcción | Luis | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | L | feature/01-auth · PR #2
RC-05 | #29 | Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) | Historia de usuario | Alta | Done | 1 | 4) Construcción | marro-jr | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | L | feature/03-core-engine · PR #1
RC-06 | #30 | Dashboard de recepción con RBAC y panel admin | Historia de usuario | Alta | Done | 1 | 3) Diseño | Maricielo | 2026-09-04 | 2026-09-05 |  | L | feature/02-dashboard-ui · commit 2324714 (resolución de 8 conflictos add/add)
RC-07 | #31 | CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests | Tarea | Alta | Done | 1 | 4) Construcción | JF | 2026-09-04 | 2026-09-11 |  | M | feature/06-testing-ci · PR #3
RC-08 | #32 | Docker Compose MySQL + CORS global | Tarea | Media | Done | 1 | 4) Construcción | JF | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | S | Commit a6a52eb (05-sep)
RC-09 | #33 | Documentación Swagger / OpenAPI | Documentación | Media | Done | 2 | 3) Diseño | JF | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | S | Commit 3b22521 (10-sep)
RC-10 | #22 | Decidir destino de la rama feature/05-integrations | Tarea | Media | In review | 3 | 2) Análisis | JF | 2026-10-05 | 2026-10-14 |  | S | Sin fusionar desde el 22-ago (commit 'v2')
RC-11 | #23 | Revisar cobertura de ClienteControllerTest | Tarea | Media | In review | 3 | 4) Construcción | JF | 2026-10-05 | 2026-10-14 |  | S | Se eliminó para desbloquear CI y volvió con 2 tests
RC-12 | #24 | Alinear README con el repo | Documentación | Baja | Done | 3 | 1) Ing. Requerimientos | JF | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | XS | Commit 99f398a (10-oct)
RC-13 | #34 | Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel | Historia de usuario | Media | Done | 2 | 3) Diseño | JF | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  | L | Commits 09–13 sep · vercel.json
RC-14 | #4 | UI responsive móvil y tablet | Historia de usuario | Media | Done | 2 | 4) Construcción | JF | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | S | responsive-mobile-ui · PR #5
RC-15 | #21 | Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) | Historia de usuario | Alta | In progress | 3 | 4) Construcción | JF | 2026-10-10 | 2026-10-19 |  | M | ApiService con login/registro JWT (commit 90795e4); auth.service aún usa localStorage
RC-16 | #35 | Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs | Historia de usuario | Alta | Done | 3 | 4) Construcción | JF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | XL | fix/apf2-backend-persistente · PR #6
RC-17 | #36 | Pruebas de integración con JWT sobre H2 (13 casos) | Tarea | Alta | Done | 3 | 4) Construcción | JF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | M | ReservaPersistenteIntegrationTest · PR #6
RC-18 | #37 | Limpieza de assets y componentes sin uso | Tarea | Baja | Done | 3 | 4) Construcción | JF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | XS | chore/limpieza-assets · PR #7
RC-19 | #38 | usuario_id único en clientes (relación 1 a 0..1) | Bug | Media | Done | 3 | 3) Diseño | JF | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | XS | fix/cliente-usuario-unico · PR #8
RC-20 | #15 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | Historia de usuario | Alta | In review | 3 | 4) Construcción | JF | 2026-10-10 | 2026-10-14 |  | M | Commit 90795e4 (10-oct): la página de reservas crea reservas reales
RC-21 | #16 | Consumir GET /api/servicios desde catalog.service | Historia de usuario | Alta | To Do | 3 | 4) Construcción | Por asignar | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  | S | Catálogo hardcodeado en catalog.service.ts
RC-22 | #17 | Crear environments (apiUrl dev/prod) e interceptor JWT Bearer | Tarea | Alta | To Do | 3 | 3) Diseño | Por asignar | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  | S | No existe src/environments ni interceptor HTTP
RC-23 | #18 | Agregar Maven Wrapper (mvnw) al repo | Tarea | Baja | To Do | 3 | 4) Construcción | Por asignar | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  | XS | El README ahora indica Maven sin wrapper
RC-24 | #19 | Unificar paquetes com.recovr (core en memoria) y com.recovr.backend | Tarea | Media | Done | 3 | 3) Diseño | JF | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | M | Commit fffbbdb (10-oct): elimina el motor en memoria duplicado
RC-25 | #20 | Pruebas unitarias del frontend | Tarea | Media | In review | 3 | 4) Construcción | JF | 2026-10-10 | 2026-10-16 |  | M | Commit 99f398a: api.service.spec.ts y booking.service.spec.ts
RC-30 | #9 | Vista 'Mi agenda' del especialista en el frontend | Historia de usuario | Media | Backlog | 4 | 3) Diseño | Por asignar | 2026-10-26 | 2026-10-29 |  | M | Endpoint GET /api/db/reservas/agenda ya existe; falta pantalla
RC-31 | #10 | Historial 'Mis reservas' del cliente con datos reales | Historia de usuario | Media | Backlog | 4 | 3) Diseño | Por asignar | 2026-10-26 | 2026-10-29 |  | M | Endpoint GET /api/db/reservas/mias ya existe
RC-32 | #11 | Puntos de fidelidad persistidos en backend | Historia de usuario | Baja | Backlog | 4 | 2) Análisis | Por asignar | 2026-10-30 | 2026-11-03 |  | M | Hoy viven en localStorage (auth.service.ts)
RC-33 | #12 | Dashboard admin con métricas reales | Historia de usuario | Media | Backlog | 4 | 4) Construcción | Por asignar | 2026-11-02 | 2026-11-05 |  | L | admin.component.ts usa datos de demo
RC-34 | #13 | Desplegar backend (API + MySQL) en la nube | Tarea | Alta | Backlog | 4 | 4) Construcción | Por asignar | 2026-11-04 | 2026-11-09 |  | L | Vercel solo sirve el frontend
RC-35 | #14 | Preparar sustentación final (Avance 3) | Tarea | Alta | Backlog | 4 | 1) Ing. Requerimientos | Equipo | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  | M | Carpeta exposicion/avanze3
RC-36 | #39 | Rediseño premium bubblegum 3D, scroll narrativo y optimización móvil | Historia de usuario | Media | Done | 3 | 3) Diseño | JF | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | L | Commits e84a5f0 y 8b3cc6a (09-oct)
RC-37 | #40 | Endurecer docker-compose: MySQL solo en localhost y sin reinicio automático | Tarea | Baja | Done | 3 | 4) Construcción | JF | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | XS | Commit 7fbcccd (11-oct)

## Gantt
ID | Tarea | Estado | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 05-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 02-Nov | 09-Nov | 16-Nov
RC-01 | Repositorio monorepo + estrategia GitFlow (ramas feature/01 a 06) | Done
RC-02 | Modelo de datos, entidades y CRUD API | Done
RC-03 | Consultas JPQL de disponibilidad + tiempo de limpieza | Done
RC-04 | Autenticación JWT, roles y permisos | Done
RC-05 | Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) | Done
RC-06 | Dashboard de recepción con RBAC y panel admin | Done
RC-07 | CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests | Done
RC-08 | Docker Compose MySQL + CORS global | Done
RC-13 | Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel | Done
RC-09 | Documentación Swagger / OpenAPI | Done
RC-14 | UI responsive móvil y tablet | Done
RC-16 | Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs | Done
RC-17 | Pruebas de integración con JWT sobre H2 (13 casos) | Done
RC-18 | Limpieza de assets y componentes sin uso | Done
RC-19 | usuario_id único en clientes (relación 1 a 0..1) | Done
RC-10 | Decidir destino de la rama feature/05-integrations | In review
RC-11 | Revisar cobertura de ClienteControllerTest | In review
RC-36 | Rediseño premium bubblegum 3D, scroll narrativo y optimización móvil | Done
RC-12 | Alinear README con el repo | Done
RC-15 | Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) | In progress
RC-20 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | In review
RC-24 | Unificar paquetes com.recovr (core en memoria) y com.recovr.backend | Done
RC-25 | Pruebas unitarias del frontend | In review
RC-37 | Endurecer docker-compose: MySQL solo en localhost y sin reinicio automático | Done
RC-21 | Consumir GET /api/servicios desde catalog.service | To Do
RC-23 | Agregar Maven Wrapper (mvnw) al repo | To Do
RC-22 | Crear environments (apiUrl dev/prod) e interceptor JWT Bearer | To Do
RC-30 | Vista 'Mi agenda' del especialista en el frontend | Backlog
RC-31 | Historial 'Mis reservas' del cliente con datos reales | Backlog
RC-32 | Puntos de fidelidad persistidos en backend | Backlog
RC-33 | Dashboard admin con métricas reales | Backlog
RC-34 | Desplegar backend (API + MySQL) en la nube | Backlog
RC-35 | Preparar sustentación final (Avance 3) | Backlog

## Checklists
ID | Tarea | Checklist | Hecho
RC-01 | Repositorio monorepo + estrategia GitFlow (ramas feature/01 a 06) | Crear repositorio y estructura monorepo (frontend/ y backend/) | Sí
RC-01 | Repositorio monorepo + estrategia GitFlow (ramas feature/01 a 06) | Definir ramas main, develop y feature/01 a feature/06 | Sí
RC-01 | Repositorio monorepo + estrategia GitFlow (ramas feature/01 a 06) | Definir convención de commits semánticos | Sí
RC-01 | Repositorio monorepo + estrategia GitFlow (ramas feature/01 a 06) | Proteger main: cambios solo por Pull Request | Sí
RC-01 | Repositorio monorepo + estrategia GitFlow (ramas feature/01 a 06) | Documentar la estrategia en el README | Sí
RC-02 | Modelo de datos, entidades y CRUD API | Identificar entidades (usuarios, clientes, empleados, servicios, salas, reservas) | Sí
RC-02 | Modelo de datos, entidades y CRUD API | Definir claves primarias y foráneas | Sí
RC-02 | Modelo de datos, entidades y CRUD API | Crear script bdd/recovr.sql | Sí
RC-02 | Modelo de datos, entidades y CRUD API | Implementar entidades JPA y repositorios | Sí
RC-02 | Modelo de datos, entidades y CRUD API | Implementar controladores CRUD | Sí
RC-02 | Modelo de datos, entidades y CRUD API | Probar endpoints CRUD | Sí
RC-03 | Consultas JPQL de disponibilidad + tiempo de limpieza | Agregar campo tiempo_limpieza_minutos | Sí
RC-03 | Consultas JPQL de disponibilidad + tiempo de limpieza | Escribir consulta JPQL de disponibilidad por sala | Sí
RC-03 | Consultas JPQL de disponibilidad + tiempo de limpieza | Escribir consulta JPQL de disponibilidad por especialista | Sí
RC-03 | Consultas JPQL de disponibilidad + tiempo de limpieza | Probar consultas con datos de prueba | Sí
RC-04 | Autenticación JWT, roles y permisos | Configurar Spring Security con JWT | Sí
RC-04 | Autenticación JWT, roles y permisos | Definir roles (ADMIN, RECEPCION, ESPECIALISTA, CLIENTE) | Sí
RC-04 | Autenticación JWT, roles y permisos | Endpoints /api/auth (login y registro) | Sí
RC-04 | Autenticación JWT, roles y permisos | Cifrar contraseñas | Sí
RC-04 | Autenticación JWT, roles y permisos | Resolver conflictos add/add al integrar con feature/04 | Sí
RC-04 | Autenticación JWT, roles y permisos | Abrir y fusionar el Pull Request #2 | Sí
RC-05 | Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) | Escribir prueba fallida de cálculo de duración (rojo) | Sí
RC-05 | Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) | Implementar cálculo de duración y bloque (verde) | Sí
RC-05 | Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) | Implementar detección de solapamiento y estados | Sí
RC-05 | Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) | Cubrir casos borde (fechas pasadas, validaciones) | Sí
RC-05 | Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) | Refactorizar y simplificar controladores | Sí
RC-05 | Core engine de reservas con TDD (duración, solapamiento, estados) | Fusionar Pull Request #1 | Sí
RC-06 | Dashboard de recepción con RBAC y panel admin | Maquetar dashboard de recepción | Sí
RC-06 | Dashboard de recepción con RBAC y panel admin | Aplicar RBAC en rutas del frontend | Sí
RC-06 | Dashboard de recepción con RBAC y panel admin | Crear panel de administración | Sí
RC-06 | Dashboard de recepción con RBAC y panel admin | Agregar roles de especialista | Sí
RC-06 | Dashboard de recepción con RBAC y panel admin | Resolver 8 conflictos add/add al fusionar con main | Sí
RC-06 | Dashboard de recepción con RBAC y panel admin | Verificar build de Angular | Sí
RC-07 | CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests | Crear workflow .github/workflows | Sí
RC-07 | CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests | Job de backend: Maven + pruebas (Java 21) | Sí
RC-07 | CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests | Job de frontend: build de Angular (Node 22) | Sí
RC-07 | CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests | Configurar H2 en memoria para pruebas | Sí
RC-07 | CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests | Corregir pruebas con fechas dinámicas | Sí
RC-07 | CI en GitHub Actions (Java 21 / Node 22) + H2 para tests | Fusionar Pull Request #3 | Sí
RC-08 | Docker Compose MySQL + CORS global | Crear docker-compose.yml con MySQL | Sí
RC-08 | Docker Compose MySQL + CORS global | Configurar variables de conexión | Sí
RC-08 | Docker Compose MySQL + CORS global | Habilitar CORS global | Sí
RC-08 | Docker Compose MySQL + CORS global | Probar conexión desde el backend | Sí
RC-09 | Documentación Swagger / OpenAPI | Agregar dependencia Springdoc OpenAPI | Sí
RC-09 | Documentación Swagger / OpenAPI | Anotar controladores y DTOs | Sí
RC-09 | Documentación Swagger / OpenAPI | Publicar Swagger UI | Sí
RC-09 | Documentación Swagger / OpenAPI | Documentar ejemplos de request/response | Sí
RC-10 | Decidir destino de la rama feature/05-integrations | Comparar feature/05-integrations contra main | Sí
RC-10 | Decidir destino de la rama feature/05-integrations | Listar cambios útiles no integrados | No
RC-10 | Decidir destino de la rama feature/05-integrations | Decidir: fusionar, rescatar commits o eliminar | No
RC-10 | Decidir destino de la rama feature/05-integrations | Comunicar la decisión al equipo | No
RC-10 | Decidir destino de la rama feature/05-integrations | Ejecutar y cerrar el issue | No
RC-11 | Revisar cobertura de ClienteControllerTest | Restaurar la clase de prueba | Sí
RC-11 | Revisar cobertura de ClienteControllerTest | Mockear JwtService y UserDetailsService | Sí
RC-11 | Revisar cobertura de ClienteControllerTest | Ampliar casos (crear, listar, 404) | No
RC-11 | Revisar cobertura de ClienteControllerTest | Verificar que CI siga en verde | No
RC-11 | Revisar cobertura de ClienteControllerTest | Aprobar la revisión | No
RC-12 | Alinear README con el repo | Corregir credenciales MySQL y puerto 8095 | Sí
RC-12 | Alinear README con el repo | Aclarar que Maven se usa sin wrapper | Sí
RC-12 | Alinear README con el repo | Documentar seed demo y catálogo | Sí
RC-12 | Alinear README con el repo | Quitar referencias a carpetas no versionadas | Sí
RC-13 | Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel | Definir identidad de marca RECOVR | Sí
RC-13 | Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel | Diseñar carta de masajes, staff y reseñas | Sí
RC-13 | Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel | Reestructurar a frontend/ | Sí
RC-13 | Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel | Configurar vercel.json para monorepo | Sí
RC-13 | Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel | Desplegar frontend en Vercel | Sí
RC-13 | Rediseño de marca, carta, staff y despliegue en Vercel | Validar visualización en navegador | Sí
RC-14 | UI responsive móvil y tablet | Estilos globales con breakpoints 768px y 480px | Sí
RC-14 | UI responsive móvil y tablet | Navbar responsive | Sí
RC-14 | UI responsive móvil y tablet | Probar en móvil y tablet | Sí
RC-14 | UI responsive móvil y tablet | Fusionar Pull Request #5 | Sí
RC-15 | Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) | Crear login/registro en ApiService | Sí
RC-15 | Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) | Retirar credenciales demo del frontend | Sí
RC-15 | Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) | Migrar auth.service a la API | No
RC-15 | Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) | Guardar solo el token (no usuarios) en el navegador | No
RC-15 | Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) | Probar login válido, inválido y campos vacíos | No
RC-15 | Integrar login/registro del frontend con /api/auth (dejar de usar localStorage como BD) | Abrir Pull Request | No
RC-16 | Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs | Validar solapamiento con duración y limpieza | Sí
RC-16 | Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs | Reglas por rol en /api/db/reservas | Sí
RC-16 | Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs | Códigos 403/404/409 con errores JSON | Sí
RC-16 | Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs | DTOs con validación | Sí
RC-16 | Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs | Agenda del especialista | Sí
RC-16 | Reservas persistentes: solapamiento, reglas por rol, 403/404/409, DTOs | Fusionar Pull Request #6 | Sí
RC-17 | Pruebas de integración con JWT sobre H2 (13 casos) | Preparar H2 y tokens JWT de prueba | Sí
RC-17 | Pruebas de integración con JWT sobre H2 (13 casos) | Casos de solapamiento y disponibilidad | Sí
RC-17 | Pruebas de integración con JWT sobre H2 (13 casos) | Casos de roles y códigos HTTP | Sí
RC-17 | Pruebas de integración con JWT sobre H2 (13 casos) | Ejecutar suite en CI | Sí
RC-18 | Limpieza de assets y componentes sin uso | Listar assets no referenciados | Sí
RC-18 | Limpieza de assets y componentes sin uso | Eliminar componentes sin uso | Sí
RC-18 | Limpieza de assets y componentes sin uso | Verificar build | Sí
RC-18 | Limpieza de assets y componentes sin uso | Fusionar Pull Request #7 | Sí
RC-19 | usuario_id único en clientes (relación 1 a 0..1) | Reproducir duplicidad de cliente por usuario | Sí
RC-19 | usuario_id único en clientes (relación 1 a 0..1) | Agregar restricción UNIQUE en usuario_id | Sí
RC-19 | usuario_id único en clientes (relación 1 a 0..1) | Actualizar script bdd/recovr.sql | Sí
RC-19 | usuario_id único en clientes (relación 1 a 0..1) | Fusionar Pull Request #8 | Sí
RC-20 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | Crear ApiService con JWT | Sí
RC-20 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | BookingService envía la reserva al backend | Sí
RC-20 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | Mostrar errores 409 de agenda | Sí
RC-20 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | Asignar cabina automáticamente | Sí
RC-20 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | Conectar /confirmar-y-pagar | No
RC-20 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | Revisar el respaldo local cuando el backend no responde | No
RC-20 | Conectar booking.service a POST /api/db/reservas y /confirmar-y-pagar | Aprobar la revisión | No
RC-21 | Consumir GET /api/servicios desde catalog.service | Definir modelo de servicio | No
RC-21 | Consumir GET /api/servicios desde catalog.service | Llamar a GET /api/servicios | No
RC-21 | Consumir GET /api/servicios desde catalog.service | Manejar estados de carga y error | No
RC-21 | Consumir GET /api/servicios desde catalog.service | Reemplazar el catálogo fijo | No
RC-21 | Consumir GET /api/servicios desde catalog.service | Probar en navegador | No
RC-21 | Consumir GET /api/servicios desde catalog.service | Abrir Pull Request | No
RC-22 | Crear environments (apiUrl dev/prod) e interceptor JWT Bearer | Crear environment.ts y environment.prod.ts | No
RC-22 | Crear environments (apiUrl dev/prod) e interceptor JWT Bearer | Configurar fileReplacements | No
RC-22 | Crear environments (apiUrl dev/prod) e interceptor JWT Bearer | Crear interceptor Bearer | No
RC-22 | Crear environments (apiUrl dev/prod) e interceptor JWT Bearer | Manejar 401 con cierre de sesión | No
RC-22 | Crear environments (apiUrl dev/prod) e interceptor JWT Bearer | Probar en dev y prod | No
RC-23 | Agregar Maven Wrapper (mvnw) al repo | Generar mvnw con mvn wrapper:wrapper | No
RC-23 | Agregar Maven Wrapper (mvnw) al repo | Versionar .mvn/ y mvnw | No
RC-23 | Agregar Maven Wrapper (mvnw) al repo | Usar mvnw en el CI | No
RC-23 | Agregar Maven Wrapper (mvnw) al repo | Actualizar README | No
RC-24 | Unificar paquetes com.recovr (core en memoria) y com.recovr.backend | Identificar ReservaService y ReservaController duplicados | Sí
RC-24 | Unificar paquetes com.recovr (core en memoria) y com.recovr.backend | Eliminar el motor en memoria | Sí
RC-24 | Unificar paquetes com.recovr (core en memoria) y com.recovr.backend | Migrar a DTOs de respuesta e inyección por constructor | Sí
RC-24 | Unificar paquetes com.recovr (core en memoria) y com.recovr.backend | Verificar pruebas en CI | Sí
RC-25 | Pruebas unitarias del frontend | Reemplazar spec roto de AppComponent | Sí
RC-25 | Pruebas unitarias del frontend | Tests de ApiService | Sí
RC-25 | Pruebas unitarias del frontend | Tests de BookingService | Sí
RC-25 | Pruebas unitarias del frontend | Tests de AuthService | No
RC-25 | Pruebas unitarias del frontend | Tests de CatalogService | No
RC-25 | Pruebas unitarias del frontend | Ejecutar en CI | No
RC-30 | Vista 'Mi agenda' del especialista en el frontend | Diseñar wireframe de la agenda | No
RC-30 | Vista 'Mi agenda' del especialista en el frontend | Crear componente de agenda | No
RC-30 | Vista 'Mi agenda' del especialista en el frontend | Consumir GET /api/db/reservas/agenda | No
RC-30 | Vista 'Mi agenda' del especialista en el frontend | Restringir por rol ESPECIALISTA | No
RC-30 | Vista 'Mi agenda' del especialista en el frontend | Validar en móvil | No
RC-31 | Historial 'Mis reservas' del cliente con datos reales | Crear componente de historial | No
RC-31 | Historial 'Mis reservas' del cliente con datos reales | Consumir GET /api/db/reservas/mias | No
RC-31 | Historial 'Mis reservas' del cliente con datos reales | Mostrar estados de reserva | No
RC-31 | Historial 'Mis reservas' del cliente con datos reales | Probar con cliente real | No
RC-32 | Puntos de fidelidad persistidos en backend | Definir regla de puntos | No
RC-32 | Puntos de fidelidad persistidos en backend | Agregar tabla/campo en la BD | No
RC-32 | Puntos de fidelidad persistidos en backend | Endpoint para consultar y sumar puntos | No
RC-32 | Puntos de fidelidad persistidos en backend | Reemplazar localStorage | No
RC-32 | Puntos de fidelidad persistidos en backend | Pruebas de integración | No
RC-33 | Dashboard admin con métricas reales | Definir métricas (reservas, ingresos, ocupación) | No
RC-33 | Dashboard admin con métricas reales | Endpoints de agregación | No
RC-33 | Dashboard admin con métricas reales | Conectar gráficos | No
RC-33 | Dashboard admin con métricas reales | Probar con datos del seed | No
RC-34 | Desplegar backend (API + MySQL) en la nube | Elegir proveedor para API y MySQL | No
RC-34 | Desplegar backend (API + MySQL) en la nube | Configurar variables de entorno | No
RC-34 | Desplegar backend (API + MySQL) en la nube | Desplegar API | No
RC-34 | Desplegar backend (API + MySQL) en la nube | Configurar CORS y apiUrl de producción | No
RC-34 | Desplegar backend (API + MySQL) en la nube | Prueba de humo en producción | No
RC-34 | Desplegar backend (API + MySQL) en la nube | Documentar el rollback | No
RC-35 | Preparar sustentación final (Avance 3) | Definir guion y tiempos | No
RC-35 | Preparar sustentación final (Avance 3) | Preparar diapositivas | No
RC-35 | Preparar sustentación final (Avance 3) | Preparar demo | No
RC-35 | Preparar sustentación final (Avance 3) | Ensayo general | No
RC-36 | Rediseño premium bubblegum 3D, scroll narrativo y optimización móvil | Rediseñar frontend con Three.js y scroll narrativo | Sí
RC-36 | Rediseño premium bubblegum 3D, scroll narrativo y optimización móvil | Optimizar rendimiento en móvil | Sí
RC-36 | Rediseño premium bubblegum 3D, scroll narrativo y optimización móvil | Fusionar redesign/awwwards-3d con main | Sí
RC-36 | Rediseño premium bubblegum 3D, scroll narrativo y optimización móvil | Documentar guía de replicación del rediseño | Sí
RC-37 | Endurecer docker-compose: MySQL solo en localhost y sin reinicio automático | Publicar MySQL solo en 127.0.0.1 | Sí
RC-37 | Endurecer docker-compose: MySQL solo en localhost y sin reinicio automático | Quitar restart automático | Sí
RC-37 | Endurecer docker-compose: MySQL solo en localhost y sin reinicio automático | Probar arranque local | Sí

## Sprints
Sprint | Inicio | Fin | Tareas | Done
Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-21 | 2026-09-10 | 8 | 8
Sprint 2 - Interfaz, CI y despliegue | 2026-09-11 | 2026-10-01 | 3 | 3
Sprint 3 - Backend persistente e integración | 2026-10-02 | 2026-10-22 | 16 | 8
Sprint 4 - Despliegue y cierre | 2026-10-23 | 2026-11-12 | 6 | 0